## 1417640
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2023 року
1. | 1400000 |  |  |  | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | [9 empty] | 03356163
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [9 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1410000 |  |  |  | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | [9 empty] | 03356163
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [9 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1417640 |  |  | 7640 |  |  | 0470 |  | Заходи з енергозбереження | [5 empty] | 22564000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Фунціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код бюджету)
4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики
| 1 | Модернізація об’єктів водопостачання та водовідведення
5. | Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
6. | Завдання бюджетної програми
| № з/п | Завдання
| 1 | Завдання 1. Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"
7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення" | [7 empty] | 13296993.59 | 13296993.59 |  | 1083348.86 | 1083348.86 |  | -12213644.73 | -12213644.73
| Усього | [6 empty] | 0 | 13296993.59 | 13296993.59 | 0 | 1083348.86 | 1083348.86 | 0 | -12213644.73 | -12213644.73
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
| № з/п | Пояснення
| 1 | 2
| 1 | Пояснення: 1) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призовом частини працівників субпідрядних організацій до ЗСУ, підрядником не повністю були виконанні зобов'язання по контракту, а також з настанням несприятливих погодних умов в кінці 2022 року перенесені терміни виконання окремих робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території КНС. Відповідно підписано додаткову угоду на пролонгацію договору та перенесення термінів виконання робіт до 31.03.2023. Зазначені причини вплинули на недоосвоєння коштів передбачених на співфінансування за рахунок бюджету ХМТГ; 2) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні оголошення тендерних закупівель декілька разів відкладалось та подовжувались терміни процедури закупівлі, що влинуло на неосвоєння коштів в сумі 11560,00 тис. грн (місцеві зовнішні запозичення НЕФКО). Відкриття тендерних пропозицій заплановано на 21.02.2023.
8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | [6 empty] | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки | [7 empty] | 13296993.59 | 13296993.59 |  | 1083348.86 | 1083348.86 |  | -12213644.73 | -12213644.73
| Усього | [6 empty] | 0 | 13296993.59 | 13296993.59 | 0 | 1083348.86 | 1083348.86 | 0 | -12213644.73 | -12213644.73
9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п | Показники |  |  |  |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1. Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"
затрат
1 | обсяг видатків |  |  |  |  | грн | рішення сесії міської ради |  | 13296993.59 | 13296993.59 |  | 1083348.86 | 1083348.86 |  | -12213644.73 | -12213644.73
продукту
1 | кількість каналізаційних насосних станцій, що підлягають реконструкції із заміною насосного обладнання |  |  |  |  | од. | проектно-кошторисна документація |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
ефективності
1 | економія коштів від впровадження заходів проєкту |  |  |  |  | грн/рік | розрахунково |  | 1323719 | 1323719 |  | 1408319 | 1408319 |  | 84600 | 84600
якості
1 | відсоток зниження споживання електроенергії після впровадження проєкту |  |  |  |  | відс. | розрахунково |  | 39.4502 | 39.4502 |  | 32 | 32 |  | -7.4502 | -7.4502
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 | 3 | 4
1 | затрат | грн | Пояснення: 1) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призовом частини працівників субпідрядних організацій до ЗСУ, підрядником не повністю були виконанні зобов'язання по контракту, а також з настанням несприятливих погодних умов в І ІМ кварталі 2022 року перенесені терміни виконання окремих робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території КНС. Відповідно підписано додаткову угоду на пролонгацію договору та перенесення термінів виконання робіт до 31.03.2023. Зазначені причини вплинули на недоосвоєння коштів передбачених на співфінансування за рахунок бюджету ХМТГ; 2) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні оголошення тендерних закупівель декілька разів відкладалось та подовжувались терміни процедури закупівлі, що влинуло на неосвоєння коштів в сумі 11560,00 тис. грн (місцеві зовнішні запозичення НЕФКО). Відкриття тендерних пропозицій заплановано на 21.02.2023.
3 | ефективності | грн/рік | Пояснення: відповідно до розрахунку, який проведено підприємством в результаті впровадження проєкту, попередній розрахунок був орієнтовним.
4 | якості | відс. | Пояснення: відповідно до фактичних показників споживання електроенергії, попередній розрахунок був орієнтовним.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників: показники затрат - кошти освоєні в не повному обсязі відповідно до вищезазначених причин, інші показники виконані.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми становить 8 % до затверджених призначень в 2022 році, що пов'язано з значним недоосвоєнням коштів через введення воєнного стану в Україні.
| В. о. начальника управління комунальної інфраструктури |  |  |  |  | 10: Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
[10 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  | 10: Наталія ФУР'ЯНОВА
[10 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)