## 1417640
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2024 року
1. | 1400000 |  |  |  | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | [9 empty] | 03356163
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [9 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1410000 |  |  |  | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради | [9 empty] | 03356163
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [9 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1417640 |  |  | 7640 |  |  | 0470 |  | Заходи з енергозбереження | [5 empty] | 22564000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Фунціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [5 empty] | (код бюджету)
4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
| № з/п | Ціль державної політики
| 1 | Модернізація об’єктів водопостачання та водовідведення
5. | Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
6. | Завдання бюджетної програми
| № з/п | Завдання
| 1 | Завдання 1. Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"
7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення" | [7 empty] | 16434368 | 16434368 |  | 2009630.13 | 2009630.13 |  | -14424737.87 | -14424737.87 | 12.2282
| Усього | [6 empty] | 0 | 16434368 | 16434368 | 0 | 2009630.13 | 2009630.13 | 0 | -14424737.87 | -14424737.87
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
| № з/п | Пояснення
| 1 | 2
| 1 | Пояснення: у зв'язку з тим, що підписано акти виконаних робіт на суму 3 млн. грн та документи не подано на фінансування через відсутність співфінансування НЕФКО, продовження робіт буде в 2024 р.
8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | [6 empty] | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Програма підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки | [7 empty] | 16434368 | 16434368 |  | 2009630.13 | 2009630.13 |  | -14424737.87 | -14424737.87
| Усього | [6 empty] | 0 | 16434368 | 16434368 | 0 | 2009630.13 | 2009630.13 | 0 | -14424737.87 | -14424737.87
9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п | Показники |  |  |  |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
[8 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання 1. Впровадження заходів прооекту "Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення"
затрат
1 | обсяг видатків |  |  |  |  | грн | рішення сесії міської ради |  | 16434368 | 16434368 |  | 2009630.13 | 2009630.13 |  | -14424737.87 | -14424737.87
продукту
1 | кількість каналізаційних насосних станцій, що підлягають реконструкції із заміною насосного обладнання |  |  |  |  | од. | проектно-кошторисна документація |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
ефективності
1 | економія коштів від впровадження заходів проєкту |  |  |  |  | грн/рік | розрахунково |  | 1408319 | 1408319 |  | 1400850 | 1400850 |  | -7469 | -7469
якості
1 | відсоток зниження споживання електроенергії після впровадження проєкту |  |  |  |  | відс. | розрахунково |  | 32 | 32 |  | 28 | 28 |  | -4 | -4
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 | 3 | 4
1 | затрат | грн | Пояснення: 1) у зв'язку з тим, що підписано акти виконаних робіт на суму 3 млн. грн та документи не подано на фінансування через відсутність співфінансування НЕФКО, продовження робіт буде в 2024 р. Термін завершення робіт до 15.05.2024. .
3 | ефективності | грн/рік | Пояснення: відповідно до розрахунку, який проведено підприємством в результаті впровадження проєкту, попередній розрахунок був орієнтовним.
4 | якості | відс. | Пояснення: відповідно до фактичних показників споживання електроенергії, попередній розрахунок був орієнтовним.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників: показники затрат - кошти освоєні в не повному обсязі відповідно до вищезазначених причин, інші показники виконані.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми становить 12,2 % до затверджених призначень в 2023 році, що пов'язано з значним недоосвоєнням коштів через відсутність співфінансування НЕФКО.
| Заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник управління комунальної інфраструктури |  |  |  |  | 10: Василь КАБАЛЬСЬКИЙ
[10 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер |  |  |  |  | 10: Наталія ФУР'ЯНОВА
[10 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)