## звіт 31.12.2021
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1515043 | 0811 |  | Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту
5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  | Розвиток сучасної спортивної інфраструктури
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
Забезпечення будівництва палацу спорту по вул.Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Будівництво палацу спорту |  |  |  | 164955840 | 164955840 |  | 164687734 | 164687734 |  | -268106 | -268106
| Усього |  |  |  | 164955840 | 164955840 |  | 164687734 | 164687734 |  | -268106 | -268106
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Виконання програми буде продовжено у наступному році.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік |  |  |  | 164955840 | 164955840 |  | 164687734 | 164687734 |  | -268106 | -268106
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 164955840 | 164955840 |  | 164687734 | 164687734 |  | -268106 | -268106
| Обсяг будівництва (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 14002 | 14002 |  | 14002 | 14002 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між фактичними і плановими показниками виникла у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі через несприятливі погодні умови. Виконання програми буде продовжено у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| площа, яку планується побудувати | кв.м | розрахунок |  | 5154.1249 | 5154.1249 |  | 5145.7478 | 5145.7478 |  | -8.3771 | -8.3771
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 448128773 | 448128773 |  | 448128773 | 448128773 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 32004.626 | 32004.626 |  | 32004.626 | 32004.626 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 64 | 64 |  | 64 | 64 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.
Аналіз стану виконання результативних показників. Планові результативні показники в цілому відповідать фактичним.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за звітний рік в цілому виконана. Виконання програми буде продовжено у наступному році.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)