## звіт 31.12.2021
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517310 | 0443 |  | Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального господарства
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Забезпечення розвитку сучасної соціальноїї інфраструктури міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
Будівництво об'єктів сучасної соціальної інфраструктури комунальної власності
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області |  |  |  | 80575 | 80575 |  | 36873 | 36873 |  | -43702 | -43702
| Усього |  |  |  | 80575 | 80575 |  | 36873 | 36873 |  | -43702 | -43702
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від затверджених виникло у зв'язку з відсутністю повного обсягу виконавчої документації, що в свою чергу унеможливило формування завдання на коригування проекту.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області |  |  |  | 80575 | 80575 |  | 36873 | 36873 |  | -43702 | -43702
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн | рішення сесії |  | 36873 | 36873 |  | 36873 | 36873 |  | 0 | 0
| Обсяг видатків на коригування ПКД | грн | рішення сесії |  | 43702 | 43702 |  | 0 | 0 |  | -43702 | -43702
| Обсяг будівництва (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 155.65 | 155.65 |  | 155.65 | 155.65 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
| кількість об'єктів будівництва | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| кількість об'єктів коригування | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Для коригування проекту відсутній повний обсяг виконавчої документації, що унеможливлює формування завдання на коригування.
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн | розрахунок |  | 2388852 | 2388852 |  | 2388852 | 2388852 |  | 0 | 0
| середні витрати на об'єкт коригування | грн | розрахунок | 4: 250185; 5: 250185; 8: 0; 10: -250185; 11: -250185
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності об'єкта будівництва | % | розрахунок |  | 67 | 67 |  | 67 | 67 |  | 0 | 0
| рівень готовності об'єкта коригування | % | розрахунок |  | 17 | 17 |  | 0 | 0 |  | -17 | -17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичних показників від затверджених виникло у зв'язку з невиконання коригування проекту. Це пов'язано з відсутністю повного обсягу виконавчої документації, що в свою чергу унеможливило формування завдання на коригування проекту.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано частково.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана частково. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)