## звіт 31.12.2021
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517321 | 0443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Реалізація державної політики у сфері освіти
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій освіті.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Реконструкція та добудова існуючих навчальних закладів
2 | Реставрація існуючих навчальних закладів
3 | Нове будівництво навчальних освітніх установ та закладів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкція та добудова існуючих освітніх установ та закладів |  |  |  | 26450045 | 26450045 |  | 26342953 | 26342953 |  | -107092 | -107092
2 | Реставрація існуючих освітніх установ та закладів |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 |  | -50000 | -50000
3 | Нове будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 46927 | 46927 |  | -53073 | -53073
| Усього |  |  |  | 26600045 | 26600045 |  | 26389880 | 26389880 |  | -210165 | -210165
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок освоєння коштів в повному обсязі.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2021 рік |  |  |  | 26600045 | 26600045 |  | 26389880 | 26389880 |  | -210165 | -210165
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів
Реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 16581050 | 16581050 |  | 16580224 | 16580224 |  | -826 | -826
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 6721.12 | 6721.12 |  | 2597.6 | 2597.6 |  | -4123.52 | -4123.52
В паспорті бюджетної програми затверджено обсяг реконструкції (загальна плаща) на всю будівлю реконструкції. Здано в експлуатацію І чергу (проектом передбачено 2478,72 кв.м, фактично 2597,6 кв.м). Відхилення виникло у зв'язку з відмінностями механізму інвентаризації нерухомого майна від механізму визначення площ при розробленні проектної документації згідно ДБНів для відповідних видів будівель та споруд. В сертифікаті готовності об'єкта до експлуатації зазначається проінвентаризована площа, у відповідності до технічного паспорта.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 56437448 | 56437448 |  | 38636466 | 38636466 |  | -17800982 | -17800982
| середні витрати на реконструкцію 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 8397.0303 | 8397.0303 |  | 14873.909 | 14873.909 |  | 6476.8787 | 6476.8787
Розбіжності між фактичними та плановими показниками середніх витрат на 1 кв.м виникли у зв'язку з тим, що паспортом бюджетної програми передбачено середні витрати на 1 кв.м по І та ІІ чергах. І черга будівництва здана в експлуатацію. По І черзі будівництва висока питома вага обладнання (у т.ч. ліфт) та оздоблювальних матеріалів. Кошторисна вартість 1 кв.м будівництва І черги 16701грн. Економія на 1 кв. м 1827 грн.
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 87 | 87 |  | 87 | 87 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетна програма на 2021 рік виконана в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані. І черга об'єкта введена в експлуатацію.
Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою вул. Якова Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 693307 | 693307 |  | 693307 | 693307 |  | 0 | 0
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 302.7 | 302.7 |  | 302.7 | 302.7 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| площа, яку планується реконструювати | кв.м | розрахунок |  | 10.4255 | 10.4255 |  | 10 | 10 |  | 0.42549 | 0.42549
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.
3 | ефективності |  |  | 8: 0; 10: 0; 11: 0
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 20129899 | 20129899 |  | 20129899 | 20129899 |  | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 66501.153 | 66501.153 |  | 66501.153 | 66501.153 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Бюджетна програма на 2021 рік виконана.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані.
Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 9175688 | 9175688 |  | 9069422 | 9069422 |  | -106266 | -106266
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 2793 | 2793 |  | 2655.74 | 2655.74 |  | 137.26 | 137.26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів через несприятливі погодні умови. Загальну площу уточнено у зв'язку отриманням екпертного звіту після коригування проекту. Виконання бюджетної програми буде продовжуватися у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 34056704 | 34056704 |  | 34056704 | 34056704 |  | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 12195 | 12195 |  | 12195 | 12195 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 71 | 71 |  | 71 | 71 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні
Забезпечення виконання робіт з реставрації освітніх установ та закладів
Реставрація дитячої музичної школи №1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому (в т.ч. коригування ПКД)
1 | затрат
| Обсяг видатків на коригування ПКД | грн. | рішення сесії |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 |  | -50000 | -50000
| Обсяг реставраціїї (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 1492 | 1492 |  | 0 | 0 |  | -1492 | -1492
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти неосвоєні у зв'язку з довготривалим терміном підготовки вихідних даних. Виконання бюджетної програми буде продовжуватися у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реставрації | грн. | розрахунок |  | 10648092 | 10648092 |  | 10648092 | 10648092 |  | 0 | 0
| середні витрати на коригування ПКД | грн | розрахунок |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності об'єкта реставрації | % | розрахунок |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
| рівень готовності коригування ПКД | % | розрахунок |  | 25 | 25 |  | 0 | 0 |  | -25 | -25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Робіжності у зв'язку з неосвоєнням коштів
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники не виконані у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі через довготривалий термін підготовки вихідних даних для коригування проекту.
Забезпечення виконання робіт з нового будівництва освітніх установ та закладів
Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
1 | затрат
| Обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії |  | 100000 | 100000 |  | 46927 | 46927 |  | -53073 | -53073
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кошти неосвоєні у зв'язку з довготривалим терміном підготовки вихідних даних. Виконання бюджетної програми буде продовжуватися у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на проектування | грн | розрахунок |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності проектування | % | розрахунок |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | -2 | -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Робіжності виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку з неосвоєнням коштів. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |  |  | 5: Бюджетна програма на 2021 рік виконана.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)