## 1517321
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року N 359)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517321 |  |  | 7321 |  | 0443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  | 22564000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері освіти
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій освіті.
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Реконструкція та добудова існуючих навчальних закладів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів |  |  | 0 | 641819 | 641819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641819 | -641819
| Реставрація існуючих освітніх установ та закладів |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -200000
| Нове будівництво освітніх установ та закладів |  |  | 0 | 526900 | 526900 | 0 | 7661 | 7661 | 0 | -519239 | -519239
| Усього |  |  | 0 | 1368719 | 1368719 | 0 | 7661 | 7661 | 0 | -1361058 | -1361058
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
N з/п | Пояснення
1 | 2
Кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації та довготривалим терміном отримання вихідних даних для будівництва і коригування проектної документації
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік |  |  | 0 | 1368719 | 1368719 | 0 | 7661 | 7661 | 0 | -1361058 | -1361058
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів
1 | Реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому
затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії | 0 | 341819 | 341819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341819 | -341819
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 0 | 6721.12 | 6721.12 | 0 | 6721.12 | 6721.12 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
| площа, яку планується реконструювати | кв.м | розрахунок | 0 | 40.7071 | 40.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7071 | -40.7071
ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок | 0 | 56437448 | 56437448 | 0 | 56437448 | 56437448 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок | 0 | 8397.0303 | 8397.0303 | 0 | 8397.0303 | 8397.0303 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою вул. Якова Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому
затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -300000
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 0 | 302.7 | 302.7 | 0 | 302.7 | 302.7 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
| площа, яку планується реконструювати | кв.м | розрахунок | 0 | 4.5112 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5112 | -4.5112
ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок | 0 | 20129899 | 20129899 | 0 | 20129899 | 20129899 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок | 0 | 66501.153 | 66501.153 | 0 | 66501 | 66501 | 0 | -0.15296 | -0.15296
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 39 | 39 | 0 | 38 | 38 | 0 | -1 | -1
3 | Забезпечення нового будівництва освітніх установ та закладів
Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 7661 | 7661 | 0 | -492339 | -492339
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 6233650 | 6233650 | 0 | -266350 | -266350
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | -7
4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво дошкільного навчального закладу в м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26900 | -26900
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -5000000
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -1
5 | Реставрація дитячої музичної школи №1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому (в т.ч. коригування ПКД)
затрат
| Обсяг видатків на коригування ПКД | грн. | рішення сесії | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | -150000
| Обсяг видатків на реставрацію | грн. | рішення сесії | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 0 | 1492 | 1492 | 0 | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів коригування ПКД | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
| кількість об'єктів реставрації | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
ефективності
| середні витрати на об'єкт реставрації | грн. | розрахунок | 0 | 10648092 | 10648092 | 0 | 10648092 | 10648092 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на коригування ПКД | грн. |  | 0 | 460200 | 460200 | 0 | 460200 | 460200 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності об'єкта реставрації | % | розрахунок | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| рівень готовності коригування ПКД | % |  | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
N з/п | Показники |  | Одиниця виміру | 3: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 |  | 3 | 3: 4
Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів
1 | Реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому
| Обсяг видатків на реконструкцію |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через необхідність коригування проектної документації (приведення до діючих норм і стандартів у будівництві, актуальних цін на будівельні матеріали, енергоносії та роботу механізмів), а також у зв'язку із особливостями здійснення платежів Казначейством та органами казначейства за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.
2 | Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою вул. Якова Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому
| Обсяг видатків на реконструкцію |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через необхідність коригування проектної документації (приведення до діючих норм і стандартів у будівництві, актуальних цін на будівельні матеріали, енергоносії та роботу механізмів), а також у зв'язку із особливостями здійснення платежів Казначейством та органами казначейства за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.
Забезпечення нового будівництва освітніх установ та закладів
3 | Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
| обсяг видатків на проектування |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з довготривалим терміном отримання вихідних даних для проектування та узгодженням містобудівної документації
| середні витрати на об'єкт проектування |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням вартості проектних робіт після проведення процедури відкритих торгів у порівняні з очікуваною вартістю.
4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво дошкільного навчального закладу в м. Хмельницькому
| обсяг видатків на проектування |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із неосвоєнням коштів через пріорітетні напрямки використання коштів в умовах військового стану.
5 | Реставрація дитячої музичної школи №1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому (в т.ч. коригування ПКД)
| Обсяг видатків на коригування ПКД |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із неосвоєнням коштів через пріорітетні напрямки використання коштів в умовах військового стану.
| Обсяг видатків на реставрацію |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із неосвоєнням коштів через пріорітетні напрямки використання коштів в умовах військового стану.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації та довготривалим терміном отримання вихідних даних та узгодження містобудівної документації, особливостями здійснення платежів в умовах воєнного стану.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана частково. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.
____________
____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської риди
Тетяна ПОЛІЩУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Заступник начальника управління капітального будівництва Хмельницької міської ради |  |  |  | 8: Віра ГАМАН
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)