## 1517325
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року N 359)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517325 |  |  | 7325 |  | 0443 |  | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  | 22564000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Забезпечення розвитку сучасної спортивної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Розвиток сучасної спортивної інфраструктури
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Будівництво спортивних споруд
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 31116 | 31116 | 0 | -268884 | -268884
| Усього |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 31116 | 31116 | 0 | -268884 | -268884
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
N з/п | Пояснення
1 | 2
Кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку з довготривалим терміном отримання вихідних даних для коригування проектної документації
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік |  |  | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 31116 | 31116 | 0 | -268884 | -268884
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн | рішення сесії | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 31116 | 31116 | 0 | -268884 | -268884
| Обсяг будівництва (загальна плаща) | кв.м | рішення сесії | 0 | 4726 | 4726 | 0 | 4726 | 4726 | 0 | 0 | 0
2 | продукту
| площа, яку планується побудувати | кв.м | розрахунок | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн | проектна документація | 0 | 291782434 | 291782434 | 0 | 291782434 | 291782434 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок | 0 | 61740 | 61740 | 0 | 61740 | 61740 | 0 | 0 | 0
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
N з/п | Показники |  | Одиниця виміру | 3: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 |  | 3 | 3: 4
1 | Обсяг видатків на будівництво |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через необхідність коригування проектної документації ( приведення у відповідність до діючих норм і стандартів у будівництві, актуальних цін на будівельні матеріали, енергоносії та роботу механізмів).
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі через необхідність коригування проектної документації
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.
____________
____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської риди
Тетяна ПОЛІЩУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Заступник начальника управління капітального будівництва Хмельницької міської ради |  |  |  | 8: Віра ГАМАН
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)