## звіт 31.12.2121
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517330 | 0443 |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері соціальної та виробничої інфраструктури
5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  | Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2 | Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3 | Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 17998058 | 17998058 |  | 17982712 | 17982712 |  | -15346 | -15346
2 | Реконструкція обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 914445 | 914445 |  | 913875 | 913875 |  | -570 | -570
3 | Проектування будівництва обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 1339981 | 1339981 |  | 1339781 | 1339781 |  | -200 | -200
| Усього |  |  |  | 20252484 | 20252484 |  | 20236368 | 20236368 |  | -16116 | -16116
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів (по напрямку будівництво і реконструкція - у зв'язку з несприятливими погоджніми умовами та необхідністю внесення змін до проєктних рішень. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2021 рік |  |  |  | 20252484 | 20252484 |  | 20236368 | 20236368 |  | -16116 | -16116
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво вулиці Мельникова (від вул.Зарічанської до вул.Трудової) в м.Хмельницькому (І черга)
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 17628058 | 17628058 |  | 17612761 | 17612761 |  | -15297 | -15297
| Обсяг будівництва (протяжність) | м | проектна документація |  | 1641.4 | 1641.4 |  | 450 | 450 |  | -1191.4 | -1191.4
| Обсяг будівництва (площа) | кв.м | розрахунок |  | 12310.5 | 12310.5 |  | 3375 | 3375 |  | -8935.5 | -8935.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності планових і фактичних показників обсягу видатків виникли з причини економії коштів на І чергу будівництва, яка здана в експлуатацію. Протяжність дороги в паспорті бюджетної програми вказана в цілому, побудовано лише І чергу (450 м). Виконання програми буде продовжуватися у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| ширина проїзджої частини | м | проектна документація |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 65017720 | 65017720 |  | 65017720 | 65017720 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв.м | грн./кв.м | розрахунок |  | 5281.4849 | 5281.4849 |  | 6654.077 | 6654.077 |  | 1372.5921 | 1372.5921
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що виконувалися роботи з І черги будівництва, які згідно кошторису мають найбільшу вартість на 1 кв. м, так як до них буди включені роботи з виносу інженерних мереж, перенесення світлофорного об'єкта, а також додаткові роботи з підсилення дорожнього одягу, удосконалення системи відведення дощових вод).
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання програми буде продовжуватися у наступному році.
Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 370000 | 370000 |  | 369951 | 369951 |  | -49 | -49
| Обсяг будівництва (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| потужність КНС, яку планується побудувати | куб.м/добу | розрахунок |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 37427012 | 37427012 |  | 37427012 | 37427012 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетні призначення за звітний період освоєні в повному обсязі. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступних роках.
Будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні "Озерна" в м.Хмельницькому, в т.ч.коригування проєктно-кошторисної документації
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво (коригування ПКД) | грн. | рішення сесії |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 0 | 0
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетні призначення за звітний період освоєні в повному обсязі. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступних роках.
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт коригування | грн. | розрахунок |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 81 | 81 |  | 81 | 81 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетна програма буде продовжена у наступному році.
Забезпечення реконструкції обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м.Хмельницький
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 488629 | 488629 |  | 488629 | 488629 |  | 0 | 0
| Обсяг реконструкції (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 2160 | 2160 |  | 2160 | 2160 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| потужність КНС, яку планується реконструювати | куб.м/добу | розрахунок |  | 57 | 57 |  | 57 | 57 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 20249401 | 20249401 |  | 20249401 | 20249401 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 73 | 73 |  | 73 | 73 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетні призначення за звітний період освоєні в повному обсязі. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступних роках.
| Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому |  |  | 5: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 425816 | 425816 |  | 425245 | 425245 |  | -571 | -571
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 664 | 664 |  | 664 | 664 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| площа, яку планується реконструювати | кв.м | розрахунок |  | 27.9634 | 27.9634 |  | 27.9252 | 27.9252 |  | -0.038246 | -0.038246
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 10111121 | 10111121 |  | 10111121 | 10111121 |  | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію одиниці потужності | грн./кв.м | розрахунок |  | 15227.5919 | 15227.5919 |  | 15228 | 15228 |  | 0.40813 | 0.40813
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 62 | 62 |  | 62 | 62 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетні призначення за звітний період освоєні. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
Забезпечення проектування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м.Хмельницькому
1 | затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії |  | 12991 | 12991 |  | 12991 | 12991 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Бюджетні призначення за звітний період освоєні в повному обсязі. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступних роках.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок |  | 102795 | 102795 |  | 102795 | 102795 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетні призначення за звітний рік освоєні в повному обсязі. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м.Хмельницькому
1 | затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії |  | 756990 | 756990 |  | 756990 | 756990 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Виготовлено проектну документацію та проведено експертизу проекту. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок |  | 800000 | 800000 |  | 800000 | 800000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. У звітному році виготовлено проектну документацію по проведено державну експертизу проекту. Виконання даної програми буде продовжено у наступному році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за звітний період в цілому виконана.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)