## 1517330
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року N 359)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1517330 |  |  | 7330 |  | 0443 |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  | 2256400000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Реалізація державної політики у сфері соціальної та виробничої інфраструктури
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2 | Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3 | Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  | 0 | 44762845 | 44762845 | 0 | 39088925 | 39088925 | 0 | -5673920 | -5673920
2 | Реконструкція обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  | 0 | 582840 | 582840 | 0 | 382839 | 382839 | 0 | -200001 | -200001
| Усього |  |  | 0 | 45345685 | 45345685 | 0 | 39471764 | 39471764 | 0 | -5873921 | -5873921
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
N з/п | Пояснення
1 | 2
Кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації та довготривалим терміном отримання вихідних даних для проектування і коригування проектної документації, черговістю проведення платежів Казначейською службою та пріорітетністю здійснення видатків в умовах воєнного стану.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік |  |  | 0 | 20517229 | 20517229 | 0 | 15864928 | 15864928 | 0 | -4652301 | -4652301
2 | Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький" |  |  | 0 | 24245616 |  | 0 | 23223997 | 23223997 | 0 | -1021619 | -1021619
3 | Програма розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік |  |  | 0 | 582840 |  | 0 | 382839 | 382839 | 0 | -200001 | -200001
| Разом |  |  | 0 | 45345685 | 20517229 | 0 | 39471764 | 39471764 | 0 | -5873921 | -5873921
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницькому
затрат
| Обсяг видатків на коригування ПКД | грн. | рішення сесії |  | 450782 | 450782 | 0 | 450782 | 450782 | 0 | 0 | 0
| Обсяг будівництва (протяжність) | м | проектна документація | 0 | 681 | 681 | 0 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів коригування | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 15423995 | 15423995 | 0 | 15423995 | 15423995 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності |  |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні "Озерна" в м.Хмельницькому
затрат
| Обсяг видатків на коригування ПКД | грн. | рішення сесії | 0 | 395404 | 395404 | 0 | 395404 | 395404 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 80787509 | 80787509 | 0 | 80787509 | 80787509 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії | 0 | 2746067 | 2746067 | 0 | 1817872 | 1817872 | 1817872 | -928195 | -928195
| довжина газопроводу | п.м | проектна документація | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 2848861 | 2848861 | 0 | 1920666 | 1920666 | 0 | -928195 | -928195
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії | 0 | 20165223 | 20165223 | 0 | 20076638 | 20076638 | 0 | -88585 | -88585
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 157139823 | 157139823 | 0 | 157139823 | 157139823 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0
5 | Нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії | 0 | 1334326 | 1334326 | 0 | 1329487 | 1329487 | 0 | -4839 | -4839
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 44940000 | 44940000 | 0 | 215837383 | 215837383 | 0 | 170897383 | 170897383
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2
6 | Нове будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
затрат
| обсяг видатків на проєктування | грн. | рішення сесії | 0 | 1029990 | 1029990 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1029990 | -1029990
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проєктування | грн. | розрахунок | 0 | 1129990 | 1129990 | 0 | 1129990 | 1129990 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 120434389 | 120434389 | 0 | 120434389 | 120434389 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності проектування | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 23 | 23 | 0 | -77 | -77
| рівень готовності будівництва | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Нове будівництво дороги від вулиці Спепана Бандери до вулиці Західно-Окружна в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
затрат
| обсяг видатків на проєктування | грн. | рішення сесії | 0 | 899968 | 899968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -899968 | -899968
продукту
| кількість об'єктів проектування | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проєктування | грн. | розрахунок | 0 | 1261518 | 1261518 | 0 | 1261518 | 1261518 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 285962084 | 285962084 | 0 | 285962084 | 285962084 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності проектування | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | -90 | -90
| рівень готовності будівництва | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Нове будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту "Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому"
затрат
| обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок | 0 | 14225016 | 14225016 | 0 | 14225016 | 14225016 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Нове будівництво проїзду від вул. Вінницьке шосе, 18 до Вінницького шосе в м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 49996 | 49996 | 0 | -4 | -4
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 1225927 | 1225927 | 0 | 1225927 | 1225927 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | Розроблення проектної документації на нове будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе в м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Нове будівництво споруди цивільного захисту на земельній ділянці по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -200000
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Нове будівництво вулиці Гетьманської у м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 297585 | 297585 | 0 | -2415 | -2415
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Нове будівництво проїзду від вулиці Січових стрільців до вулиці Гетьманська у м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 296213 | 296213 | 0 | -3787 | -3787
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Нове будівництво проїзду між земельними ділянками 6810100000:17:004:0102 та 6810100000:17:004:0005 до вулиці Гетьманської у м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 298345 | 298345 | 0 | -1655 | -1655
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Розроблення проектної документації по об’єкту «Нове будівництво КНС та двох напірних колекторів з мережами каналізації та водопроводу в районі вул. Західно - Окружної до вул. Степана Бандери в м. Хмельницькому
затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Будівництво вулиці Мельникова (від вул.Зарічанської до вул.Трудової) в м.Хмельницькому (коригування)
затрат
| Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 16341085 | 16341085 | 0 | 13976604 | 13976604 | 0 | 2364481 | 2364481
| Обсяг будівництва (протяжність) | м | проектна документація | 0 | 1641.4 | 1641.4 | 0 | 1641.4 | 1641.4 | 0 | 0 | 0
| Обсяг будівництва (площа проїзджої частини) | кв.м | розрахунок | 0 | 12310.5 | 12310.5 | 0 | 12310.5 | 12310.5 | 0 | 0 | 0
продукту
| кількість об'єктів будівництва | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ширина проїзджої частини | м | проектна документація | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0
ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн | розрахунок | 0 | 65017720 | 65017720 | 0 | 65017720 | 65017720 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв.м | грн./кв.м | розрахунок | 0 | 5281 | 5281 | 0 | 5281 | 5281 | 0 | 0 | 0
якості
| рівень готовності будівництва | % | розрахунок | 0 | 38 | 38 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 6
17 | Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому
затрат
| Обсяг видатків на коригування проекту | грн. | рішення сесії | 0 | 582840 | 582840 | 0 | 382839 | 382839 | 0 | 200001 | 200001
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 0 | 664 | 664 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0
| продукту |  |  | 11: 0
| кількість об'єктів коригування | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| ефективності |  |  | 11: 0
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок | 0 | 14473674 | 14473674 | 0 | 14473674 | 14473674 | 0 | 0 | 0
| якості |  |  | 11: 0
| рівень готовності коригування проекту | % | розрахунок | 0 | 61 | 61 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1
#REF!
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
N з/п | Показники |  | Одиниця виміру | 3: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 |  | 3 | 3: 4
1 | Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
| Обсяг видатків |  | грн | 3: Роботи виконані в повному обсязі. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів після зміни проектних рішень, коригування проектнї документації і виконання будівельних робіт
2 | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
| Обсяг видатків |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з перерахуванням коштів авансового платежу підрядній організації (5913,0 тис.грн - термін освоєння до 25.02.2024), будівельні роботи на цей обсяг бюджетних призначень не виконувалися, а відповідно видатки на технічний нагляд не здійснювалися.
3 | Нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому
| Обсяг видатків |  | грн | 3: Виготовлено проектну документацію та проведено державну експертизу проекту. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів.
4 | Нове будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
| обсяг видатків на проєктування |  |  | 3: Виготовлено проектну документацію та проведено експертизу проекту. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що підрядною організацією були порушені терміни виконання робіт. Управління виставило претензію проектанту щодо сплати штрафних санкцій, які не були сплачені. У зв'язку з цим касові видатки не проводилися.
5 | Нове будівництво дороги від вулиці Спепана Бандери до вулиці Західно-Окружна в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації |  | грн
| обсяг видатків |  | грн | 3: Касові видатки на виконання проектних робіт не проводились у зв'язку з необхідністю внесення змін до завдання на проектування та продовженням термінів виконання робіт
6 | Нове будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту "Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому"
| обсяг видатків |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки не проводилися у зв'язку з необхідністю здійснення першочергових платежів в умовах воєнного стану.
7 | Розроблення проектної документації на нове будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе в м. Хмельницькому
| обсяг видатків на проектування |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки не проводилися у зв'язку з необхідністю здійснення першочергових платежів в умовах воєнного стану.
8 | Нове будівництво споруди цивільного захисту на земельній ділянці по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому
| обсяг видатків на проектування |  |  | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що касові видатки не проводилися у зв'язку з необхідністю здійснення першочергових платежів в умовах воєнного стану.
9 | Будівництво вулиці Мельникова (від вул.Зарічанської до вул.Трудової) в м.Хмельницькому (коригування)
| обсяг видатків на будівництво |  | грн | 3: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з неосвоєнням коштів, що спричинено необхідністю проведення додаткових вишукувань, коригуванням проектної документації та виконанням робіт непередбачених проектом.
10 | Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому
| обсяг видатків на реконструкцію |  | грн | 3: Виготовлено проектну документацію та проведено державну експертизу проекту. Заплановані роботи щодо коригування проектної документації виконані в повному обсязі. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з необхідністю проведення першочергових платежів в умовах воєнного стану.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі. У зв'язку зі складною містобудівною ситуацією та довготривалим терміном отривання вихідних даних та погоджень відповідних органів, терміни виконання робіт з коригування та виготовлення проектної документації були продовжені, а також у зв'язку із особливостями здійснення платежів Казначейством та органами Казначейства за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, що визначені Постановою КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 № 590.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана частково. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.
____________
____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської риди
Тетяна ПОЛІЩУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Заступник начальника управління капітального будівництва Хмельницької міської ради |  |  |  | 8: Віра ГАМАН
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)