## звіт за 2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517370 | 0443 |  | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері дошкільної та початкової освіти
5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури міста Хмельницького
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва навчальних закладів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво навчальних закладів |  |  |  | 26969035 | 26969035 |  | 26964691 | 26964691 |  | -4344 | -4344
| Усього |  |  |  | 26969035 | 26969035 |  | 26964691 | 26964691 |  | -4344 | -4344
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2020 рік |  |  |  | 26969035 | 26969035 |  | 26964691 | 26964691 |  | -4344 | -4344
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Забезпечення будівництва
Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 3900000 | 3900000 |  | 3897792 | 3897792 |  | -2208 | -2208
| Обсяг будівництва (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 16666 | 16666 |  | 16666 | 16666 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності за рахунок економії бюджетних коштів.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| площа, яку планується побудувати | кв.м | розрахунок |  | 318 | 318 |  | 318 | 318 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 204203314 | 204203314 |  | 204203314 | 204203314 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 12252.6889 | 12252.6889 |  | 12253 | 12253 |  | 0.31105 | 0.31105
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економії бюджетних коштів
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники на 2020 рік виконані.
Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 23069035 | 23069035 |  | 23066899 | 23066899 |  | -2136 | -2136
| Обсяг будівництва (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 1320.18 | 1320.18 |  | 1294.6 | 1294.6 |  | -25.58 | -25.58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проєктна загальна площа - 1320,18 кв.м, за даними інвентаризації - 1294,6 кв.м. Відхилення виникло у зв'язку з відмінностями механізму інвентаризації нерухомого майна від механізму визначення площ при розробленні проектної документації згідно ДБНів для відповідних видів будівель та споруд. В сертифікаті готовності об'єкта до експлуатації зазначається проінвентаризована площа, у відповідності до технічного паспорта.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 37315574 | 37315574 |  | 37315574 | 37315574 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок |  | 28265.5199 | 28265.5199 |  | 28824 | 28824 |  | 558.4801 | 558.4801
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Об'єкт зданий в експлуатацію.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)