## звіт за 2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517330 | 0443 |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності
| (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері соціальної та виробничої інфраструктури
5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  | Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
2 | Реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
3 | Проектування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 19498207 | 19498207 |  | 18938043 | 18938043 |  | -560164 | -560164
2 | Реконструкція обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 5300000 | 5300000 |  | 5220870 | 5220870 |  | -79130 | -79130
3 | Проектування будівництва обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 93891 | 93891 |  | -106109 | -106109
| Усього |  |  |  | 24998207 | 24998207 |  | 24252804 | 24252804 |  | -745403 | -745403
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення виникли у зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів (по напрямку будівництво і реконструкція - у зв'язку з несприятливими погоджніми умовами та необхідністю внесення змін до проєктних рішень; по напрямку проєктування - проведено процедуру закупівлі робіт. Термін укладання договору - лютий 2021 року.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2020 рік |  |  |  | 24998207 | 24998207 |  | 24252804 | 24252804 |  | -745403 | -745403
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 13350585 | 13350585 |  | 13350584 | 13350584 |  | -1 | -1
| Обсяг будівництва (протяжність) | м | проектна документація |  | 798.1 | 798.1 |  | 636.5 | 636.5 |  | -161.6 | -161.6
| Обсяг будівництва (площа) | кв.м | розрахунок |  | 12769.6 | 12769.6 |  | 10184 | 10184 |  | -2585.6 | -2585.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Проєктна будівельна довжина ділянки вулиці становить 798,1 м, фактична 636,5 м. Будівельні роботи виконані в повному обсязі. Об'єкт зданий в експлуатацію.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| ширина проїзджої частини | м | проектна документація |  | 4х3,75+2х0,5 | 4х3,75+2х0,5 |  | 4х3,75+2х0,5 | 4х3,75+2х0,5 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 30719301 | 30719301 |  | 30719301 | 30719301 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв.м | грн./кв.м | розрахунок |  | 2405.6588 | 2405.6588 |  | 3016 | 3016 |  | 610.3412 | 610.3412
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Об'єкт зданий в експлуатацію.
Будівництво вулиці Мельникова (від вул.Зарічанської до вул.Трудової) в м.Хмельницькому (І черга)
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 5000000 | 5000000 |  | 4439936 | 4439936 |  | -560064 | -560064
| Обсяг будівництва (протяжність) | м | проектна документація |  | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 0 | 0
| Обсяг будівництва (площа) | кв.м | розрахунок |  | 3375 | 3375 |  | 3375 | 3375 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності планових і фактичних показників обсягу видатків виникли з причини невиконання будівельних робіт через несприятливі погодні умови . Виконання програми буде продовжуватися у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| ширина проїзджої частини | м | проектна документація |  | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 30287941 | 30287941 |  | 30287941 | 30287941 |  | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв.м | грн./кв.м | розрахунок |  | 8974.2047 | 8974.2047 |  | 8974 | 8974 |  | -0.20474 | -0.20474
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 18 | 18 |  | 16 | 16 |  | -2 | -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжності планових і фактичних показників результативних показників виникли з причини невиконання будівельних робіт через несприятливі погодні умови . Виконання програми буде продовжуватися у наступному році.
Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м. Хмельницькому
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії |  | 1097622 | 1097622 |  | 1097523 | 1097523 |  | -99 | -99
| Обсяг будівництва (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| потужність КНС, яку планується побудувати | куб.м/добу | розрахунок |  | 43.9905 | 43.9905 |  | 44 | 44 |  | 0.0094992 | 0.0094992
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | розрахунок |  | 37427012 | 37427012 |  | 37427012 | 37427012 |  | 0 | 0
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетна програма за звітний період виконана.
Будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні "Озерна" в м.Хмельницькому, в т.ч.коригування проєктно-кошторисної документації
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво (коригування ПКД) | грн. | рішення сесії |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0
| Обсяг будівництва (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 34560 | 34560 |  | 34560 | 34560 |  | 0 | 0
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетна програма за звітний період виконана.
Забезпечення реконструкції обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м.Хмельницький
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 4300000 | 4300000 |  | 4300000 | 4300000 |  | 0 | 0
| Обсяг реконструкції (потужність) | куб.м/добу | проектна документація |  | 2160 | 2160 |  | 2160 | 2160 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| потужність КНС, яку планується реконструювати | куб.м/добу | розрахунок |  | 581 | 581 |  | 581 | 581 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 15977719 | 15977719 |  | 15977719 | 15977719 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результативні показники відповідають плановим. Бюджетна програма за звітний період виконана.
| Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому |  |  | 5: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію | грн. | рішення сесії |  | 1000000 | 1000000 |  | 920870 | 920870 |  | -79130 | -79130
| Обсяг реконструкції (загальна площа) | кв.м | проектна документація |  | 664 | 664 |  | 664 | 664 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли з причини необхідності внесення змін до проєктних рішень.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| площа, яку планується реконструювати | кв.м | розрахунок |  | 65.6703 | 65.6703 |  | 60.4722 | 60.4722 |  | -5.1981 | -5.1981
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт реконструкції | грн. | розрахунок |  | 10111121 | 10111121 |  | 10111121 | 10111121 |  | 0 | 0
| середні витрати на реконструкцію одиниці потужності | грн./кв.м | розрахунок |  | 15227.5919 | 15227.5919 |  | 15228 | 15228 |  | 0.40813 | 0.40813
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 78 | 78 |  | 77 | 77 |  | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли з причини необхідності внесення змін до проєктних рішень.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники відхиляються від планових з причини необхідності внесення змін до проєктних рішень.
Забезпечення проектування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м.Хмельницькому
1 | затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії |  | 100000 | 100000 |  | 89803 | 89803 |  | -10197 | -10197
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними і плановими показниками виникли по причині необхідністі отримання додаткових технічних умов. Укладено договір на виконання проектних робіт. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 67 | 67 |  | 60 | 60 |  | -7 | -7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м.Хмельницькому
1 | затрат
| обсяг видатків на проектування | грн. | рішення сесії |  | 100000 | 100000 |  | 4087 | 4087 |  | -95913 | -95913
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У звітному періоді проведено спрощену процедуру закупівлі робіт. Виконання бюджетної програми буде продовжено у наступному році.
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт проектування | грн. | розрахунок |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | -10 | -10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників. У звітному році проведено спрощену процедуру закупівлі робіт. Виконання даної програми буде продовжено у наступному році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за звітний період в цілому виконана.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління капітального будівництва
Т.М. Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник начальника управління |  |  |  | 8: В.М.Гаман
(ініціали/ініціал, прізвище)