## Незабезпеченість
Додаток
до розпорядження
від 07.11.2018 № 324-р
Бюджетний календар щодо підготовки, порядку розгляду та ухвалення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік
№ п/п | Перелік заходів | Відповідальні виконавці | Терміни виконання
1 | Подання головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій щодо перерозподілу коштів в межах завтверджених асигнувань на 2018 рік та бюджетних запитів до проекту рішення про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 12.11. 2018 року
2 | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів | Фінансове управління | До 15.11.2018 року
3 | Розгляд та обговорення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до проекту змін до міського бюджету на 2018 рік за участі громадськості міста | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 19.11.2018 року
4 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо відповідності бюджетних запитів вимогам бюджетного законодавства та включення їх пропозицій до проекту рішення про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 20.11.2018 року
5 | Підготовка проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік та матеріалів до нього | Фінансове управління | До 21.11.2018 року
6 | Оприлюднення на сайті міської ради проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік | Фінансове управління | До 22.11.2018 року
7 | Розгляд виконавчим комітетом міської ради проекту рішення про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік | Виконавчий комітет міської ради | До 30.11.2018 року
8 | Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік " постійними комісіями міської ради | Постійні комісії міської ради | До 10.12.2018 року
9 | Розгляд проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" сесією міської ради | Міська рада | До 12.12.2018 року
10 | Оприлюднення рішення сесії міської ради "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік" на сайті міської ради та в газеті "Проскурів" | Фінансове управління, редакція газети "Проскурів" | До 22.12.2018 року
| Керуючий справами виконавчого комітету |  | Ю. Сабій
| Начальник фінансового управління |  | С. Ямчук