13.11.2025		1505

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії міської ради від 25.09.2025 року № 9

З метою уточнення складу робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Хмельницької міської територіальної громади, ширшого залучення громадськості у функціонування робочої групи та забезпечення її ефективної роботи, керуючись законами України «Про енергетичну ефективність», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії міської ради від 25.09.2025 року № 9 «Про розробку Муніципального енергетичного плану Хмельницької міської територіальної громади на період до 2030 року», а саме додатки 1 «Склад робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Хмельницької міської територіальної громади» та 3 «Орієнтовний графік заходів з підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану» викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста Василя НОВАЧКА.

Міський голова								Олександр СИМЧИШИН

# Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 13.11.2025 № 1505

СКЛАД

робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку Хмельницької міської територіальної громади

Голова робочої групи:

Новачок Василь Пилипович – заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури міста

Заступник голови робочої групи:

Леськів Дмитро Володимирович – начальник відділу енергоменеджменту

Секретар робочої групи:

Власенко Наталія Володимирівна – головний спеціаліст відділу енергоменеджменту

Члени робочої групи:

Вінер Марина Вікторівна – в.о. начальника управління архітектури та містобудування;

Вітковська Наталія Володимирівна – заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна;

Воронецький Словян Ількович – начальник управління праці та соціального захисту населення;

Головатюк Василь Сергійович – начальник управління молоді та спорту;

Демчук Лілія Григорівна – начальник управління правового забезпечення та представництва;

Дмитрів Дмитро Ігорович – начальник управління капітального будівництва;

Кабальський Василь Нарцисович – заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління комунальної інфраструктури;

Кизима Борис Анатолійович – головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго»;

Коломієць Юрій Васильович – головний інженер Хмельницького управління експлуатації газового господарства Хмельницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»;

Кушнір Степан Сергійович – голова правління ГО «Хмельницький енергетичний кластер»;

Мощанець Андрій Андрійович – в.о. директора комунальної установи «Агенція розвитку Хмельницького»;

Надольний Олександр Васильович – директор міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал»;

Наконечний Юрій Миколайович – начальник відділу життєзабезпечення та житлової політики Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної військової адміністрації;

Палій Інна Вікторівна – в.о. начальника відділу інвестиційної політики та міжнародного співробітництва;

Підопригора Іван Валентинович – заступник директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», керівник Офісу «Розумне довкілля. Хмельницький»;

Пукас Владислав Вадимович – в.о. начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм;

Ромасюков Артем Євгенійович – начальник управління культури і туризму;

Ткач Борис Васильович – начальник управління охорони здоров’я;

Хмелівський Олександр Вікторович – в.о. директора Департаменту освіти та науки;

Щербюк Володимир Олександрович – заступник директора із стратегічного розвитку та інвестицій АТ «Хмельницькобленерго» (за згодою);

Ямчук Сергій Миколайович – начальник фінансового управління.

Заступник міського голови	Михайло КРИВАК

Начальник відділу енергоменеджменту 	Дмитро ЛЕСЬКІВ

# Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 13.11.2025 № 1505

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану

| Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання громади | грудень 2025 - березень 2026 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади | березень -травень 2026 | Відділ енергоменеджменту |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади | червень 2026 | Відділ енергоменеджменту |
| Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів | липень - вересень 2026 | Відділ енергоменеджменту |
| Узгодження проєкту Муніципального енергетичного плану з Хмельницькою обласною державною адміністрацією | жовтень -листопад 2026 | Відділ енергоменеджменту |
| Проведення громадського обговорення | жовтень -листопад 2026 | Відділ енергоменеджменту |
| Затвердження Муніципального енергетичного плану Хмельницькою міською радою | грудень 2026 – січень 2027 | Відділ забезпечення роботи Хмельницької міської ради |
| Оприлюднення Муніципального енергетичного плану на офіційному веб-сайті міської ради | січень 2027 | Відділ забезпечення роботи Хмельницької міської ради |
| Направлення рішення міської ради про затвердження Муніципального енергетичного плану до Хмельницької обласної державної адміністрації та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України | впродовж 10 днів з дня прийняття | Відділ забезпечення роботи Хмельницької міської ради |
| Розроблення проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану | січень - лютий 2027 | Відділ енергоменеджменту |
| Затвердження середньострокової місцевої цільової програми на сесії | лютий - квітень 2027 | Відділ забезпечення роботи Хмельницької міської ради |

Заступник міського голови	Михайло КРИВАК

Начальник відділу енергоменеджменту 	Дмитро ЛЕСЬКІВ