| Додаток 2 до Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрямки реалізації та заходи «Програми підтримки читацької культури та книговидання у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2026 -2030 роки «#ЩодняЧитай українське» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. | Роки |  |  |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| І. Розвиток книговидання, розповсюдження книжкової продукції місцевих авторів та поповнення книжкових фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Організація роботи Координаційної ради управління культури і туризму з питань закупівлі та книговидання книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні кошти | 2026- 2030 | Управління культури і туризму, літературні спілки | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Визначення переліку книжкових видань до друку та закупівлі |
| 1.2 |  | Закупівля книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні кошти | 2026- 2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 1700 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | Підтримка поліграфічної продукції місцевих авторів та поповнення бібліотечних фондів |
| 1.3 |  | Книговидання книжкової продукції місцевих авторів - суспільно значущих творів письменників та наукової інтелігенції Громади | 2026- 2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 770 | 204 | 118 | 112 | 216 | 120 | Підтримка місцевого книговидання та діяльності профільних творчих спілок |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Збірка творів Героїв-хмельничан "Герої серед нас" | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 180 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |  |
| 1.3.2 |  | Збірка творів лавреатів літературної премії Хмельницької міської територіальної громади «Час відважних» імені Євгенія Ролдугіна | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 180 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |  |
| 1.3.3 |  | Бібліографічний посібник «Бібліотечні ювілеї: обличчя, події, спогади» | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 90 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.3.4 |  | Ювілейні хроніки (до ювілеїв закладів культури міста) | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.3.5 |  | Збірка поезій (до 65-річчя з дня народження В.Міхалевського) | 2026 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.6 |  | Збірка творів (до 60-річчя М.Цимбалюка | 2027 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.7 |  | Біобібліографічний словник "Лавреати міської премії ім. Б.Хмельницького" та ім. М.Орловського (один випуск на п'ять років) | 2028 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.3.8 |  | Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" (до 595-річчя від першої згадки про місто) | 2026 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сприяння вивченню історії та культури рідного краю |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням поетичної та прозової збірки авторів профільних творчих спілок та громадських організацій Громади, з них періодичних видань | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 590 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | Підтримка творчих літературних та краєзнавчих спілок міста та краю |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 230 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 |  |
| 1.4.1 |  | Альманах обласної Хмельницької організації Спілки письменників України «Південний Буг» | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 300 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 |  |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| 1.4.2 |  | Альманах Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» «Медобори» | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 145 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 65 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.4.3 |  | Часопис Хмельницької міської літера-турної спілки «Поділля» «Літературна громада» | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 145 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  | Установи, організації різних форм власності | Інші джерела | 65 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.5 |  | Здійснення заходів щодо укомплектування публічних бібліотек Громади книжковою продукцією видавництв України | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 4500 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | Наповнення бібліотечних фондів кращими зразками поліграфічної продукції |
| 1.6 |  | Передплата періодичних видань України, в т.ч. місцевих газет і журналів для укомплектування фондів бібліотек Громади | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 700 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | Оперативне інформування мешканців Громади про найважливіші події політично-економічного, культурного життя краю та міста |
| 1.7 |  | Літературні гастролі: літературні вечори відомих українських та зарубіжних літераторів (запровадження читання та обговорення творів одного автора на рівні громади протягом місяця перед зустріччю) | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 85 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Сприяти популяризації читання та розвитку літературної культури в громаді шляхом створення простору для живого спілкування між читачами й авторами; об’єднати мешканців навколо спільного читання творів одного письменника |
| 1.8 |  | Розробка та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів, просвітницької продукції про місто Хмельницький | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 170 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | Створення позитивного іміджу міста та сприяння вивченню краєзнавства |
| 1.9 |  | Безкоштовне розповсюдження надрукованої та поліграфічної продукції | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 32 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | Підтримка творчих літературних та краєзнавчих спілок міста та граю |
| 1.9.1 |  | Передача книг військовим «Бібліотека українського воїна» | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Інші джерела | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Сприяння морально-психологічного мікроклімату у Збройних силах України, підвищення освітнього рівня військовослужбовців, організації їх змістовного дозвілля |
| 1.9.2 |  | Акція «Подаруй книгу на Схід» - пересилка книг місцевих авторів для бібліотек на Сході України | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 7 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | Сприяння єдиного культурного простору України, розповсюдження української літератури на Сході України |
| 1.9.3 |  | Акція «Світ читає українське»: обмін літературою з представниками діаспори – товариством української мови (Пересилка 2 рази на рік) | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Розповсюдження української літератури серед поціновувачів українського слова –представників діаспори у світі |
| 1.9.4 |  | Організація буккросингу у бібліотеках Громади «Жива полиця» - вільний обмін книгами | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підтримка стійкого інтересу до читання паперових українських видань |
| Всього за напрямком |  |  |  |  | Бюджет громади | 8547 | 1555 | 1580 | 1670,5 | 1865,5 | 1876 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 275 | 63 | 38 | 53 | 58 | 63 |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 8822 | 1618 | 1618 | 1723,5 | 1923,5 | 1939 |  |
| ІІ. Популяризація місцевого книговидання та виховання культури читання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перелік заходів Програми |  | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. | Роки |  |  |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Популяризація та підтримка української книги місцевих авторів шляхом проведення творчих літературних вечорів, зустрічей з письменниками, краєзнавцями, видавцями Громади у бібліотеках, навчальних і культурно- освітніх закладах |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Популяризація кращих зразків книжкової продукції. Підвищення зацікавленості до читання |
| 2.2 | Проведення Всеукраїнського літературного фестивалю "Слово єднає" за участі письменників з різних міст України (один раз на два роки) |  | 2027,2029 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 230 |  | 100 |  | 130 |  | Сприяння. розвитку літературної, журналістської та інших видів колективної та авторської творчості для популяризації Громади, підсилення впливу авторського українського мистецтва у естетичному вихованні дітей та молоді, читачів бібліотек Громади |
|  |  |  |  | Літературні спілки | Інші джерела | 30 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 2.3 | Проведення конференцій та презентації книг місцевих авторів виданих за програмою (в тому числі онлайн) |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Покращення поіформованості мешканців Громади про новинки книг місцевих авторів виданих за програмою |
| 2.4 | Проведення літературних марафонів у бібліотеках Хмельницької міської територіальної громади «#ЩодняЧитай українське» |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Підтримка місцевого книговидання та діяльності профільних творчих спілок |
| 2.5 | Організація роботи письменницьких студій у БібліоХабі центральної бібліотеки, у коворкінгу бібліотеки - філії №2, у суспільно-літературній студії "Слово" бібліотеки-філії №8 ім. І. Іова |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Підвищення популярності книжкової продукції місцевих авторів виданих за програмою |
| 2.6 | Організація та проведення круглого столу до 80-річчя з дня народження поета, члена НСПУ та НСПЖ України Івана Іова в рамках роботи суспільно-літературній студії "Слово" бібліотеки-філії №8 ім. І.Іова |  | 2028 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Підвищення популярності творчості місцевих авторів |
| 2.7 | «Читання на троні» – літературний проєкт «Читаємо дітям…» у інформаційно-розважальному центрі «Дитячий простір» бібліотеки-філії №12 |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  | - |  |  |  | Заохочення дітей до читання. Знайомство українською народною казкою та казками сучасних авторів |
| 2.8 | Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Лідер читання» |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 56 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | Заохочення дітей та юнацтва до читання. Визначення та нагородження кращих читачів. |
| 2.9 | Сприяння участі представників літературних спілок та працівників галузі у всеукраїнських книжкових форумах |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Бюджет громади | 69 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | Залучення представників літературної та видавничої справи до узгодження спільних дій з іншими суб’єктами гуманітарної сфери |
| 2.10 | Сприяння формуванню електронної бібліотеки, розміщенню електронних версій книг, виданих за підтримки Програми, на веб-сайті ЦБС |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Покращення доступу читачів до книжкової продукції місцевих авторів |
| 2.11 | Реалізація медіа-проектів про книговидання місцевих авторів, створення спеціальних рубрик на сайтах, теле- радіо передачах та у друкованих засобах масової інформації |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Популяризація книги, розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання |
| 2.12 | Проведення регулярного моніторингу читацького попиту і книговидачі у бібліотеках Громади та соціологічні дослідження з метою визначення рівня доступності місцевої книжкової продукції та її популярності серед читачів |  | 2026-2030 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня надання послуг бібліотечних закладів. Визначення популярних місцевих авторів |
|  | Всього за напрямком |  |  |  | Бюджет громади | 380 | 27 | 127 | 30 | 162 | 34 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 30 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 410 | 27 | 142 | 30 | 177 | 34 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет громади | 8927 | 1582 | 1707 | 1700,5 | 2027,5 | 1910 |  |
|  |  |  |  |  | Кошти інших джерел | 305 | 63 | 53 | 53 | 73 | 63 |  |
|  | Всього за програмою: |  |  |  |  | 9232 | 1645 | 1760 | 1753,5 | 2100,5 | 1973 |  |

Начальник управління культури і туризму 	Артем РОМАСЮКОВ