## 2023-2027
Додаток до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11.06.2026 № 994
Заходи з виконання програми підтримки і розвитку МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" на 2023-2027 р.
Найменування заходів |  | Кількісні показники | Необхідна сума коштів, тис. грн. з ПДВ |  |  |  |  | Всього за 2023-2027 рр., тис. грн. з ПДВ
|  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
|  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА (ІНШІ): | 53787 | 37173 | 42858 | 65112 | 59148 | 258078
Будівництво з'єднувальних ділянок трубопроводів теплових мереж (перемичок) | Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між котельнями по вул. Тернопільській, 3 - вул. Тернопільській, 14/3 (2023-2024 рр.) | 2Ø108 мм L = 24 м, 2Ø159 мм L = 254 м | 1200 | 1200 |  |  |  | 2400
| Між тепловими мережами котелень по вул. Петлюри, 12 - вул. Сковороди, 11 від ТК12-8 до ТК346 | 2Ø108 мм L = 260 м |  | 2533 |  |  |  | 2533
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи | 2 км теплових мереж в двотрубному вимірі, D ≤ 159 мм, щорічно | 10000 | 12350 | 20692 | 18837 | 23263 | 85142
| Заміна та встановлення запірної арматури на теплових мережах | 35 од., Dу ≥ 100 мм щорічно | 1000 | 1235 | 1055 | 1884 | 2326 | 7500
Заміна/встановлення насосного парку з використанням сучасних енергоефективних зразків | Встановлення мережевого насоса в котельні за адресою: вул. вул. Шухевича, 8/1Г | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=200 кВт | 6640 |  |  |  |  | 6640
| Встановлення мережевих насосів в котельні за адресою: вул. Північна, 103-А | 1 насос Wilo Atmos Giga N125/400-55/4 N=55 кВт, 1 насос WILO NL 100/400-22-4-12 N=22 кВт
| Встановлення мережевого насоса в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт
| Встановлення мережевого насоса в котельні за адресою: вул. Водопровідній, 48 | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=250 кВт
| Встановлення мережевого насоса в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 | 1 насос Wilo SCP200/560НА N=200 кВт
| Встановлення мережевих насосів в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1 | 2 насоса Wilo Atmos Giga N150/400-75/4 N=75 кВт, 1 насос WILO NL 100/400-22-4-12 N=22 кВт
| Насоси різного призначення | - | 1000 | 1000 | 180 | 1000 | 1000 | 4180
Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | - |  | 2000 | 55 | 200 | 2500 | 4755
Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | - |  | 1000 |  | 4500 | 2200 | 7700
| Капітальний ремонт котла КВГ-7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 котел, 1 конвективна частина | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Кам’янецька, 164 | 1 котел, 1 димогарні труби
| Капітальний ремонт котла КОЛВІ-500 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Петлюри, 12 | 1 котел, 1 димогарні труби
| Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною колекторних труб в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 | 1 котел, 1 колекторні труби
| Капітальний ремонт котла КВГ-7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Трембовецької, 51/1 | 1 котел, 1 конвективна частина
Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання | Модернізація котлів ДКВР 4/13 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1 | 2 котла (на 1 котел необхідно 2 пальника та 1 комплекс автоматики) | 1383 |  |  |  |  | 1383
| Модернізація котла КЕ-10-14 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г | 1 котел (на 1 котел необхідно 2 пальника та 1 комплекс автоматики) | 1615 |  |  |  |  | 1615
| Реконструкція котельні за адресою: вул. Північна, 103-А із заміною зношених котлів | 2 котла ВК-21 | 1000 |  |  |  |  | 1000
| Модернізація котла котла ТВГ-8М із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні по вул. Молодіжній, 2 | 1 котел (4 пальника та 1 комплекс автоматики) | 250 |  |  |  |  | 250
| Модернізація щитів керування газовими котлами | 20 комплексів автоматики | 500 | 618 | 389 | 942 | 1163 | 3612
| Модернізація системи автоматики безпеки і рагулювання котлів | на 5 котлах |  |  |  | 1200 | 988 | 2188
| Заміна в фільтрах хімводоочищення сульфовугілля на катіоніт KУ-2 | 63,6 т | 749 | 752 | 2 | 349 | 628 | 2480
| Придбання пластинчастих теплообмінників | 6 теплообмінників |  |  | 722 |  |  | 722
| Придбання латунної труби для ремонту кожухотрубних теплообмінників | 15 т | 2500 | 2700 |  |  | 3300 | 8500
| Заміна вузлів обліку електричної енергії на нові з дистанційною передачею даних по споживанню електроенергії по РТМ "Південно-Західний" | 34 електролічильників | 600 |  |  |  |  | 600
| Капітальний ремонт та реконструкція електрощитових | - | 300 | 320 | 50 | 5000 | 380 | 6050
| Придбання генераторів потужністю 7,5-80 кВт | 17 генераторів | 5000 |  |  | 7000 |  | 12000
| Встановлення спіротрапів для випуску повітря з теплових мереж | - |  | 1000 |  |  | 1000 | 2000
| Встановлення шламовловлювачів в котельнях | - |  | 1000 |  |  | 1000 | 2000
Облаштування мінікотелень для опалення/гарячого водопостачання | Реконструкція ЦТП по вул. Пулюя, 4/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період | - |  | 2000 | 864 |  |  | 2864
| Децентралізація теплопостачання з облаштуванням котельні в ЦТП за адресою: вул. П. Мирного, 32/1 | 1 котел |  |  |  | 500 |  | 500
| Реконструкція ЦТП по вул. Інститутській, 8/1 з встановленням малопотужних котлів для гарячого водопостачання в літній період | - |  |  |  |  | 3000 | 3000
Капітальний ремонт/реконструкція когенераційних установок | Встановлення когенераційної установки ДвГ1А-500 потужністю 500 кВт в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 | 1 КГУ | 11700 |  |  |  |  | 11700
| Реалізація Комплексного плану стійкості Хмельницької області на 2026 рік - Реконструкція електричних мереж з приєднанням когенераційних установок | 11 КГУ |  |  |  | 3000 |  | 3000
| Реалізація Комплексного плану стійкості Хмельницької області на 2026 рік - Будівництво захисту (укриття) когенераційних установок | 3 КГУ |  |  |  | 1000 |  | 1000
| Капітальний ремонт когенераційної установки за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький | 1 КГУ |  |  |  | 1500 |  | 1500
| Щорічний ремонт когенераційних установок | 13 КГУ щорічно | 4000 | 4300 | 5750 | 8000 | 6200 | 28250
Розроблення проектно-кошторисної документації | Розроблення проектно-кошторисної документації на: встановлення високовольтних комірок; будівництво трансформаторних підстанцій; монтаж кабельних ліній 10 кВ; встановлення котлів; будівництво сонячних електростанцій; будівництво центрального теплового пункту; реконструкцію будівлі колишнього сервісного центру з облаштуванням гаражів | - | 400 | 800 |  | 200 | 600 | 2000
| Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво твердопаливної котельні | - | 250 |  |  |  |  | 250
Ремонт будівель виробничих потужностей | Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів | 2000 м2 щорічно | 700 | 865 | 1035 | 1200 | 1300 | 5100
| Капітальний ремонт виробничих/побутових приміщень та території котелень | 1 котельня щорічно | 1000 | 1500 | 700 | 1800 | 2000 | 7000
Виконання робіт | Будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" | - |  |  | 1042 | 5000 |  | 6042
| Монтажні роботи по заміні кожухотрубних теплообмінників на пластинчасті в центральних теплових пунктах | - |  |  | 280 |  |  | 280
| Встановлення насосів, наданих в рамках донорської допомоги | - |  |  | 587 |  |  | 587
| Встановлення когенераційних установок | - |  |  | 7057 |  |  | 7057
Встановлення/заміна лічильників | Встановлення лічильників гарячої води на водах в житлові будинки | - |  |  |  | 1000 | 5000 | 6000
| Заміна застарілих засобів комерційного обліку теплової енергії | - |  |  |  | 1000 | 1300 | 2300
Придбання спеціалізованої техніки | Аварійний електромобіль для обслуговування внутрішньобудинкової системи | 2 автомобіля |  |  | 2398 |  |  | 2398
|  | ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА: | 9328 | 7807 | 6560 | 10662 | 10888 | 45245
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплових мережі із заміною на попередньо ізольовані труби | Ø219-426 мм, 2L= ~1200 м | 5384 | 4607 | 2094 | 3863 | 4700 | 20648
Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | Капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин/димогарних труб | 9 котлів | 2019 | 3200 | 2678 |  | 6181 | 14078
Модернізація/заміна котлів, обладнання котелень та ЦТП, іншого обладнання | Модернізація котлів із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельнях підприємства | на 3 котла - 9 пальників, 3 комплекси автоматики | 1925 |  |  |  |  | 1925
| Реконструкція котельні за адресою: вул. Зарічанська, 2-А | 1 котельня |  |  |  | 6792 |  | 6792
| Модернізація щитів керування газовими котлами | 6 комплектів |  |  | 701 |  |  | 701
| Капітальний ремонт електрощитових | 6 комплектів ввідних автоматичних вимикачів |  |  | 396 |  |  | 396
Ремонт будівель виробничих потужностей | Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів | - |  |  | 684 |  |  | 684
Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | Модернізація системи диспетчеризації котелень та ЦТП | - |  |  | 7 | 7 | 7 | 21
|  | БЮДЖЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: | 311836 | 202828 | 102000 | 154010 | 158830 | 929504
Капітальний ремонт/ реконструкція теплових мереж | Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Кам'янецька, 63, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 93 м | 1479 |  |  |  |  | 1479
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс. Миру, 51/2, м. Хмельницький | 2Ø426 мм L = 75 м | 5300 |  |  |  |  | 5300
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Бандери, 8, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 152 м | 3700 |  |  |  |  | 3700
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 20/2, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 72 м | 1167 |  |  |  |  | 1167
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Ольжича, 1, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 165 м | 3700 |  |  |  |  | 3700
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Трембовецької, 3, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 103 м | 1498 |  |  |  |  | 1498
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Зарічанська, 6/5, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 73 м | 1483 |  |  |  |  | 1483
| Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Молодіжна, 7, м. Хмельницький | 2Ø219 мм L = 116 м | 1459 |  |  |  |  | 1459
| Нове будівництво мереж теплопостачання для мікрорайону "Заріччя" в м. Хмельницький | 2Ø530 мм L = 1700 м |  |  |  | 2000 |  | 2000
| Капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби | теплові мережі D ≥ 219 мм |  | 23604 |  |  |  | 23604
Придбання обладнання для господарської діяльності | Автоматична телефонна станція для встановлення за адресою: вул. Чорнобрового, 5 | 1 АТС |  | 360 |  |  |  | 360
| Насоси з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - |  | 19750 |  |  |  | 19750
| Пластинчасті теплообмінники з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 2000 | 4510 |  |  |  | 6510
| Автоматичні системи хімводоочищення з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 500 | 200 |  |  |  | 700
| Твердопаливних котлів з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | 3 котла | 8181 |  |  |  |  | 8181
| Газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 5000 | 5400 |  |  |  | 10400
| Жаротрубні водогрійні газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | 3 котла | 24000 |  |  |  |  | 24000
| Частотно-регулюючі приводи для підготовки об’єктів до опалювального сезону | 110 ЧРП | 5500 | 4000 |  |  |  | 9500
| Проливна установки АС-80 для повірки лічильників теплової енергії | 1 установка, 1 калібратор, 4 рідинні термостати |  | 5000 |  |  |  | 5000
| Комп'ютерів для котелень з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону | - | 150 | 300 |  |  |  | 450
Придбання спеціалізованої техніки | Вантажних автомобілів-самоскидів | 4 автомобілі | 28664 | 10645 |  |  |  | 39309
| Екскаватор-навантажувач | 1 екскаватор
| Фронтальний мінінавантажувач | 1 мінінавантажувач
| Гусеничний мініекскаватор | 1 мініекскаватор
| Аварійний електромобіль для обслуговування внутрішньобудинкової системи | 3 автомобілі
| Автокран | 1 автокран
| Автомобілі аварійні ремонтні майстерні | 5 автомобілів
Будівництво твердопаливної котельні | Будівництво твердопаливної котельні по вул. Шухевича, 8/1-Г потужністю 5 МВт | 1 твердопаливна котельня |  | 6000 |  |  |  | 6000
Капітальний ремонт/реконструкція когенераційних установок | Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький | 1 турбокомпресор, 1 щит керування | 1500 |  |  |  |  | 1500
| Реконструкція електричних мереж з приєднанням когенераційної установки за адресою: вул. Водопровідна, 48, в м. Хмельницький | 1 КГУ |  |  |  | 1146 |  | 1146
| Реконструкція електричних мереж з приєднанням когенераційних установок за адресою: вул. Бандери, 32/1, в м. Хмельницький | 2 КГУ |  |  |  | 864 |  | 864
| Капітальний ремонт когенераційних установок із заміною турбокомпресора | Свободи,44, Молодіжна,2, Кам'янецька,46/1,48/1, Шухевича,8Б, Водопровідна,48 |  | 2409 |  |  |  | 2409
Виконання робіт | Будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" | - | 13555 | 8000 |  |  | 8830 | 30385
Встановлення/заміна лічильників | Встановлення лічильників гарячої води на водах в житлові будинки | - |  | 10650 |  |  |  | 10650
| Заміна застарілих засобів комерційного обліку теплової енергії | - |  | 2000 |  |  |  | 2000
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | - | 200000 | 100000 | 102000 | 150000 | 150000 | 702000
|  | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: | 348000 | 200000 | 280000 | 310500 | 92063 | 1230563
Капітальний ремонт/реконструкція когенераційних установок | Реалізація Комплексного плану стійкості Хмельницької області на 2026 рік - Реконструкція електричних мереж з приєднанням когенераційних установок | 11 КГУ |  |  |  | 10500 |  | 10500
Відшкодування різниці в тарифах | Відшкодування різниці в тарифах | - | 348000 | 200000 | 280000 | 300000 | 92063 | 1220063
|  | ВСЬОГО: | 722951 | 447808 | 431418 | 540284 | 320929 | 2463390
Заступник міського голови Михайло КРИВАК
Директор міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" Володимир СКАЛІЙ
Note on F56: Сергій Прокопов: 4 КГУ СENTO 200+ Водопровідна 48+ Молодіжна, 2+ Майборського 5+ Міхновського 10+ Бандери 32