| Інформація про стан виконання Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у 2018 році. |  |  |  |  |  |
| № | Зміст заходу |  | Відповідальні | Стан виконаня | Джерела |
|  |  |  | виконавці |  | фінансування |
| Заходи з охорони атмосферного повітря |  |  |  |  |  |
| 1 | Відомчий контроль, режимно-налагоджувальні роботи, заміна зношених теплових мереж, влаштування теплоізоляції обладнання |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», КП «Південно-Західні тепломережі» | Виконується. Забезпечується проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах. Замінено понад 4,5 км зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби . Реконструкція теплової мережі від ТК-9 до приміщення піцерії по вул.Курчатова, 1-А. | 14627,078 тис. грн. (в т.ч. МБ – 4492,768 тис. грн., кошти підприємств – 10134,31 тис. грн); |
| 2 | Заміна конвективних поверхонь котлоагрегатів |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» | Виконується. Виконано роботи з заміни конвективної частини котлів в котельнях по вул. Свободи, 44; Майборського,5; Пілотській, 1. | 1049,719 тис. грн. (в т.ч. кошти комунальних підприємств – 1049,719 тис. грн) |
| 3 | Технічне переоснащення котлоагрегатів, встановлення нових котлів, заміна котлів |  | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»,КП «Південно-Західні тепломережі» | Виконується. Виконано роботи з реконструкції центрального теплового пункту на вул. Прибузькій, 6 ; вул.Проскурівського підпілля, 25 . Проведено реконструкцію котельні по вул.Сковороди, 11, технічне переоснащення котла в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 та капітальний ремонт котельні по вул.Водопровідній,48. | 10166,275 тис. грн. (в т.ч. МБ – 9199,93 тис. грн., кошти комунальних підприємств – 966,345 тис. грн) |
| 4 | Збільшення (оновлення) рухомого складу електротранспорту |  | ХКП «Електротранс» Управління транспорту та зв’язку | Виконується. Протягом 2018 року не здійснювалась закупівля електротранспорту. | - |
| 5 | Будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту на головних транспортних магістралях міста |  | Управління ЖКГ | Виконується. Завершено роботи з влаштування місцевого розширення проїзної частини вул. Курчатова (для влаштування зупинки громадського транспорту у районі СКЦ «Плоскирів»), вул Подільської (2 зупинки у районі поліклініки №1), вул. П. Мирного (у районі перехрестя з вул. Залізняка), пр. Миру (у районі перехрестя з вул. П. Мирного). | М.Б. -1375,9 тис. грн |
| 6 | Здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря м. Хмельницького на підставі даних Хмельницького обласного центру з гідрометеорології та органів Держсанепідслужби |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується. | - |
|  |  |  |  | Контроль за станом атмосферного повітря здійснюється лабораторією Хмельницького обласного гідрометеоцентру на двох постах (на території військового шпиталю по вул. Чорновола та на розі вулиць олімпійської та Курчатова). Стан повітря в межах міста стабільний та занепокоєння не викликає, періодично фіксуються незначні перевищення по діоксиду азоту та пилу. Крім того, щоквартально здійснюється збір інформації щодо кількості парникових газів, викинутих у повітря підприємствами комунальної теплоенергетики. |  |
| Всього за заходами |  |  |  |  | 27218,972 тис.грн. (в т.ч. МБ – 15068,598 тис. грн., кошти підприємств – 12150,374 тис. грн); |
| Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Управління ЖКГ КП"Парки та сквери міста" КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | Виконується. Визначено перелік зелених зон та профінансовано роботи по виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки та сквери, а саме: Виготовлено 4 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони (парк Молодіжний на вул. С. Бандери (р-н міського пляжу), сквер на пр. Миру (вул. Федунця), парк у районі вулиць Щедріна, Холодноярців та на вул. Львівську шосе (навпроти будинків №№ 27, 29, 31), вул. Курчатова, 102-Б | 89,0 тис. грн - міський фонд ОНПС |
| 2 |  | Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконано. Виготовлено матеріали схеми екологічної мережі міста Хмельницького. У 2019 році передбачається процедура затвердження. | 40,0 тис.грн.-міський фонд ОНПС |
| 3 |  | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду: дендропарку «Поділля», парку ім. Чекмана, парку «Заріччя», скверу ім. Шевченка, Ботанічного саду Хмель-ицького національного університету та ін., з розробкою відповідних проектів | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста КП»Парки та сквери міста Хмельницький національний університет | Виконується. Утримання та оновлення об’єктів природно-заповідного фонду :дендропарк «Поділля», парк ім. Чекмана, парк «Заріччя», сквер ім. Шевченка, Ботанічний сад. | 6168,7 тис. грн.(в т. 6061,1– міський бюджет, 107,6– кошти підприємств) |
| 4 |  | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон міста | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | Виконується. | 1412,8 тис. грн- місцевий бюджет |
| 5 |  | Будівництво вольєру (розширення приміщень) для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана | КП «Парки та сквери міста» | Виконано. | 75,5 тис.грн.- міський фонд ОНПС |
| 6 |  | Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів) | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста | Виконується. Забезпечено придбання і посадку саджанців квіток, дерев та кущів для озеленення парків і скверів міста, на території навчальних закладів міста та бібліотек. | 221,01 тис. грн. - (міський фонд ОНПС) |
| 7 |  | Капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень (в т.ч. знешкодження омели на деревах), в т.ч. на територіях житлово-експлуатаційних контор міста та газонів | Управління ЖКГ КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, УМК | Виконується. | 1767,2 тис. грн. – М.Б. |
| 8 |  | Боротьба з інвазивною рослиною – борщівником Сосновського на території міста | Управління ЖКГ | Виконується. | 50,0 тис.грн. - – М.Б. |
| 9 |  | Розробка Комплексної програми розвитку та збереження зелених насаджень міста | Управління ЖКГ Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується частково. Управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста підготовлено перелік ділянок, які необхідно включити до Програми озеленення території міста Хмельницького. Відповідальним за розробку Програми озеленення території міста Хмельницького визначено управління ЖКГ. | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  | 9824,21 тис. грн. |
|  |  |  |  |  | (в т.ч. МБ – 9291,1 тис. грн., 107,6 тис.грн.- кошти підприємств; 425,51 тис. грн.- міський фонд ОНПС) |
| Раціональне використання водних ресурсів. Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на водозаборах |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Проводяться роботи по благоустрою ЗСО артсвердловин та прилеглих територій, цементація та побілка оголовків свердловин, обстеження їх на предмет підтоплення. | 32,4 тис. грн. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 2 | Модернізація насосного обладнання на свердловинах |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Проводяться роботи по ремонту насосного обладнання. | 39,6 тис. грн. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 3 | Капітальний ремонт і заміна зношених мереж водопроводу та каналізації |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Власними силами підприємства проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 673,0 м.п.; мереж самоплинної каналізації -38,3 м.п.;. | 91,7 тис.грн. –. |
|  |  |  |  |  | кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 4 | Капітальний ремонт електричного, насосного обладнання та повітродувок |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Проведено капітальний ремонт 5 насосних агрегатів, 2 повітродувок | 115,15 тис.грн. –кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 5 | Капітальний ремонт первинних відстійників КОС 2 – 4 шт. |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконано. Виконано капітальний ремонт 2 пісколовок. | 31,6 тис.грн. –. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 6 | Капітальний ремонт вторинних відстійників |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконано. Проведено ремонт 1 вторинного відстійника. | 53,2 тис.грн. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 7 | Заміна зношених трубопроводів на КОС 300 м.п. |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. На КОС 2 проведено заміну 85 м.п. зношених трубопроводів | 39,8 тис.грн. –. кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 8 | Очистка мулових майданчиків (КОС 2) |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Проводиться очищення мулових площадок. Протягом року проведено очистку 9 мулових майданчиків. Роботи продовжуються. | 86,0 тис.грн. – кошти МКП «Хмельницькводоканал» |
| 9 | Забезпечення ефективної роботи станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій , 6 в (в т.ч. благоустрій території) |  | МКП «Хмельницькводоканал» | Виконується. Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому режимі та здійснюється постійний контроль за станом благоустрою прилеглої території.Проведено реконструкцію станції прийому рідких побутових відходів по вул.Трудовій, 6а. | 284,9 тис.грн. – міський фонд ОНПС |
| 10 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста (прибирання, обкошування, розчистка русел під мостами тощо) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста | Виконується. Проведено розчистку русла річки Південний Буг та її очищення від сміття під мостами | 843,1 тис. грн.(міський бюджет) |
| 11 | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Комунальні підприємства міста | Виконується. Проведено експертизу проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам’янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької». | 20,8 тис. грн.- міський фонд ОНПС |
| 12 | Організація моніторингу якості поверхневих вод, що надходять до Хмельницького водосховища (р. Плоска, р. П. Буг) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується. | - |
| 13 | Організація моніторингу якості поверхневих вод, що надходять до Хмельницького водосховища (р. Плоска, р. П. Буг) |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується. | - |
| 14 | Капітальний ремонт-очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів,завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С.Бандери з розробкою проектної документації |  | Управління ЖКГ | Виконано. Розроблено проектну документацію заходу - Капітальний ремонт-очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С.Бандери . Документація передана на баланс відповідальному виконавцю робіт. Протягом року виконано роботи з розчистки русла річки від вул. Трудової до вул.Свободи. Роботи продовжуватимуться у 2019 році. | - |
|  |  |  | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста |  |  |
| 15 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування |  | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | Виконується. Забезпечується поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | 30,3 тис. грн. міський бюджет |
| 16 | Виявлення та ліквідація самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації |  | МКП “Хмельницьк-водоканал” | Виконується. Протягом 2018 року не було виявлено випадків самовільних несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в мережу зливової каналізації | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  | 1 668,55 тис.грн. (в т.ч. МБ – 873,4 тис. грн., 489,45 тис. грн.- кошти КП 305,7 тис. грн.- міський фонд ОНПС) |
| Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів) |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Улаштування покриття контейнерних майданчиків. | 124,3 тис.грн.- міський фонд ОНПС |
| 2 | Роботи, пов’язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки) |  | ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується. Забезпечено роботу мобільних пунктів прийому небезпечних відходів у складі побутових (термометри, батарейки, ртутні лампи). З початку року зібрано та передано на утилізацію 735 кг відпрацьованих батарейок, 2186 штук люмінесцентних ламп, 110 термометрів. З червня місяця 2018 року запроваджено роботу Еко-буса в рамках міської Програми поводження з ТПВ, який забезпечує збір на території міста небезпечних відходів в складі побутових. | 315,10 тис.грн. , в т.ч. : 278,9 тис. грн. -міський бюджет;36,2 тис. грн.- міський фонд ОНПС |
| 3 | Пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на міському полігоні побутових відходів |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Забезпечується пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на полігоні ТПВ. використано | 218,00 тис. грн. -кошти МКП «Спецкомунтранс» |
| 4 | Придбання та встановлення євро контейнерів |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Придбано та встановлено євро-контейнери | 1439,5 тис.грн. (міський бюджет); |
| 5 | Придбання сміттєвозів |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Придбано сміттєвози для МКП «Спецкомунтранс» .Придбано техніку для ХКП «Спецкомунтранс» (вантажний фургон, легковий фургон, 3 сміттєвози). | 13946,1 тис.грн. - кошти МКП "Спецкомунтранс" |
| 6 | Придбання автомобіля для збору,перевезення небезпечних відходів для подальшої їх утилізації |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконано. | 745,0 тис.грн.- міський бюджет |
| 7 | Виділення земельної ділянки для компостування (утилізації) біомаси (опале листя, суха рослинність,гілля) |  | ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Здійснюється пошук земельної ділянки. | - |
| 8 | Ліквідація безхазяйних стихійних сміттєзвалищ |  | Управління ЖКГ | Виконується. Протягом 2018 року виявлено 16 та ліквідовано 14 стихійних сміттєзвалищ. | - |
| 9 | Сприяння будівництву сміттєпереробного комплексу, проведенню робіт з дегазації полігону шляхом залучення інвестицій (проект «Чисте місто» та ін.) |  | Відділ інвестицій та енергозбереження Управління ЖКГ ХКП «Спецкомунтранс» | Виконується. Працює робоча група в рамках проекту «Розумне довкілля». У 2018 році розроблено техніко- економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції)” Реалізовано проект “Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, виробництво електроенергії”. | - |
| 10 | Пошук земельної ділянки під новий полігон ТПВ |  | Управління ЖКГ ХКП «Спецкомунтранс» | На стадії виконання. Здійснюється пошук земельної ділянки. | - |
| Всього за заходами |  |  |  |  | 16788,0 тис.грн. |
|  |  |  |  |  | (в т.ч. МБ –2463,4 тис. грн., |
|  |  |  |  |  | 14164,1 тис. грн.- кошти КП |
|  |  |  |  |  | 160,5 тис. грн.- міський фонд ОНПС) |
| Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо |  | Управління молоді та спорту Управління освіти Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | Виконується. Проведено фестиваль екологічної творчості “Свіжий вітер”, науково-практичну конференцію, присвячену міжнародному дню Землі. До Дня Південного Бугу спільно з Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів проведено засідання круглого столу та організовано прибирання прибережної смуги річки в межах міста. Серед населення міста проведено роз’яснювальну роботу з розповсюдженням інформаційних листівок щодо заборони спалювання відходів та сухої рослинності, недопущення порушень Правил благоустрою території міста Хмельницького. Проведено місячники санітарної очистки та благоустрою міста до Дня довкілля. Прийнято участь у організації фестивалю ЧИСТО FEST, що проводиться громадськими активістами як продовження всеукраїнської акції з прибирання Let’s do it, Ukraine; заходів у рамках Всеукраїнської екологічної акції “Посади дерево миру”. Забезпечено друк поліграфічної продукції на екологічну тематику . | 68,5 тис.грн. в т.ч : 20,0 тис. грн.- міський бюджет, 48,5 тис. грн. -міський фонд ОНПС |
| 2 | Забезпечення організації роботи з охорони довкілля в Хмельницькій міський централізованій бібліотечній системі |  | Управління культури і туризму | Виконується. Забезпечено комплектування літературою природничого характеру фондів Хмельницької міської Централізованої бібліотечної системи . | 15,697 тис. грн.- міський бюджет |
| 3 | Організація природоохоронних заходів в закладах культури міста |  | Управління культури і туризму | Виконується. Забезпечується організація та проведення тематичних вечорів, екологічних годин, годин цікавих повідомлень з охорони довкілля у молодіжному середовищі. | - |
| 4 | Проведення природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної освіти учнівської молоді в загально-освітніх закладах міста |  | Управління освіти | Виконується. Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді міста Хмельницького: проведено міську конференцію, присвячену Дню Землі; на базі гімназії № 2 м. Хмельницького проведено міський круглий стіл на тему «Глобальне потепління – наслідки впливу на природне довкілля. В рамках проведення місячника до Дня довкілля організовано акції: «Посади дерево і збережи його», «Чисто в місті, чисто в домі, щоби ми росли здорові!», «Пролісок», «Берізкині сльози», «Годівничка», «День зустрічі птахів», «За чисте довкілля», «Сортування сміття» та інші. Проведення конкурсу-захисту учнівських дослідницьких робіт (всеукраїнські конкурси «Юний дослідник», «Дотик природи», «Іntel-Eko Україна”, «Вчимось заповідувати»). | 10,05 тис. грн. - міський бюджет, в т.ч. 17,9 тис. грн. – інші кошти |
| Всього за заходами |  |  |  |  | 112,147 тис.грн. в т.ч.: 45,747 тис.грн - міський бюджет; 48,5 тис. грн. -міський фонд ОНПС; 17,9 тис. грн. – інші кошти |
| Всього за Програмою |  |  |  |  | 55611,879 тис.грн. (в т.ч. МБ – 27742,245 тис. грн., 26929,424 тис. грн. - інші кошти ,кошти підприємств 940,21 тис. грн.тис. грн.- міський фонд ОНПС) |