

**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**РІШЕННЯ**

**позачергової тридцять першої сесії**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

28.07.2023

69

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.Хмельницький

Про затвердження плану закупівель для реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул.Озерна,6/2-Г в м.Хмельницькому»

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, клопотання управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, з метою реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул.Озерна,6/2-Г в м.Хмельницькому**»**, в рамках Програми підтримки Європейського союзу «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні», відповідно до Політики і процедур закупівель Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), затвердженої Радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 23 грудня 2020 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план закупівель для реалізації проекту «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул.Озерна,6/2-Г в м.Хмельницькому» згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

*Додаток*

*до рішення сесії міської ради*

*від 28.07.2023 року №69*

ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проект** | **Код лоту** | **Опис** | **Грант, євро** | **Місцеве спів-фінан-сування, євро\*** | **Загалом, євро** | **Метод закупівлі** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
|
| **Стадія попередньої кваліфікації** | | **Запрошення до тендеру** | | **Відкриття тендеру** | | **Визначення переможця** | | **Заключення контракту** | | **Старт робіт** | | **Завершення робіт** | |
|
| **1** | **Хмельницький** | **KHM-G1** | Будівництво житлових будинків у місті Хмель-ницький | 7140000 | \* | 7140000 | Відкриті торги | не пізніше як 7 днів після отримання без заперечень на ТД щодо попередньої кваліфікації | - | не пізніше як 7 днів після отримання без заперечень на ТД | - | 30 днів після запрошення до тендеру | **-** | 42 дні після відкриття тендеру | **-** | 47 днів після відкриття тендеру | - | 14 днів після заключення кон-тракту | - | 12 місяців після заключення кон-тракту | - |
| **2** | **-** | **Непередбачувані витрати** | 1260000 | - | 1260000 | Не є предметом закупівель | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **ЗАГАЛОМ** | | **8400000** | **\*** | **8400000** | #REF!-#REF! | | | | | | | | | | | | | | |

\* Містом буде уточненно розмір співфінансування після завершення розробки проектної документації та кошторисної документації

\*\* Виплати будуть здійснюватися після виконання вимог Грантової Угоди та умов проекту, а також після подання всіх необхідних документів, які вимагаються для кожної виплати містом.

\*\*\* Виплати будуть здійснюватися в гривнях (UAH) за фактичним обмінним курсом на день платежу.

Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО

Начальник управління капітального будівництва Тетяна ПОЛІЩУК