КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реагування на надзвичайні ситуації на території міста Хмельницького

| № з/п | Назва заходів | Хто виконує | Тривалість у робочий (неробочий час) | Термін виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили та засоби, що залучаються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хвилини |  |  |  |  |  | години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доба |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 3 | 4 |  |
| І. У режимі повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, координація діяльності органів управління та сил цивільного захисту (ЦЗ) | Комісія з питань ТЕБ і НС, УНС та ЦЗН і ОП, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| 2. | Спостереження і контроль за станом довкілля. Оцінка загрози виникнення НС та можливих їх наслідків | -//- | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| 3. | Розробка і впровадження заходів щодо запобігання НС, забезпечення сталого функціонування міської ланки при виникненні НС | Комісія з питань ТЕБ і НС | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівний склад |
| 4. | Підготовка керівного складу, служб, формувань та працівників з питань ЦЗ суб'єктів господарювання | Посадова особа з питань ЦЗ | За планами проведення занять та комплектування курсів, під час підготовки та проведення практичних навчань та тренувань з питань ЦЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівний склад |

| 5. | Створення та поповнення запасів матеріальних засобів для запобігання і ліквідації НС, проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт | УНС та ЦЗН і ОП, УЖКГ | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | призначені працівники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. У режимі підвищеної готовності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оповіщення та збір керівного складу | Міський голова, відділ упр. міським господарством | 20 хв (1,30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівний склад (за схемою оповіщення) |
| 2. | Засідання комісії з питань ТЕБ і НС, постановка завдань | голова комісії | 30 хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС |
| 3. | Організація цілодобового чергування керівного складу (при необхідності) | Міський голова, комісія з питань ТЕБ і НС | 3 моменту прийняття рішення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівний склад |
| 4. | Уточнення порядку оповіщення та інформування | Начальник УНС та ЦЗН і ОП | Протягом 1 год. після збору керівного складу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівний склад |
| 5. | Організація спостереження та розвідки, отримання інформації про обстановку | Начальник УНС та ЦЗН і ОП, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області | Кожні 2 год. |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| 6. | Приведення у готовність до дій формувань та сил, що залучаються до проведення запобіжних заходів | Міський голова, керівний склад | через 2год з моменту прийняття рішення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |

| 7. | Оцінка обстановки, визначення першочергових заходів. Уточнення розрахунків щодо захисту населення. Доведення рішення до підлеглих | Комісія з питань ТЕБ і НС | Протягом 1 год. після збору керівного складу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС, штаб з ліквідації наслідків НС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Організація забезпечення дій сил ЦЗ, контроль та допомога у виконанні поставлених задач | Міський голова, комісія з питань ТЕБ і НС | Протягом 2-х год. після збору керівного складу | До завершення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| 9. | Збір, узагальнення даних та доповідь про обстановку і виконання заходів | Комісія з питань ТЕБ і НС, УНС та ЦЗН і ОП, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області | За табелем донесень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС, штаб з ліквідації наслідків НС |
| III. У режимі надзвичайної ситуації (надзвичайного стану) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Негайне оповіщення населення про НС, постійне інформування їх щодо дій у НС | Служба оповіщення | 5 хвилин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Згідно схеми оповіщення |
| 2 | Приведення у готовність органів управління та сил ЦЗ | Міський голова | "ч"+30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС, сили ЦЗ |
| 3 | Проведення засідання комісії з питань ТЕБ і НС, постановка завдань | Голова комісії | "ч"+30 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС, сили ЦЗ |
| 4 | Введення в дію плану реагування на НС відповідно до виду небезпеки | Міський голова | "ч"+30 хв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особовий склад служб ЦЗ відповідно до плану |

| 5 | Організація всіх видів забезпечення можливих дій | Штаб з ліквідації наслідків НС | ч"+1 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Організація і проведення рятувальних та невідкладних робіт, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів життєзабезпечення | -//- | ч"+1 год. | До повного завершення робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили ЦЗ |
| 7 | Доповідь в управління з питань ЦЗН обласної державної адміністрації | Начальник УНС та ЦЗН і ОП |  | Згідно табелю донесення, а при раптовій зміні обстановки - негайно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комісія з питань ТЕБ і НС, штаб з ліквідації наслідків НС |